## 課題管理表
課題管理表
No. | ステータス | 機能 | 画面 | 課題内容 | 対応方針 | 記入日 | 記入者 | 対応結果/完了判断 | 完了日 | 記入者
見本 | 完了 | 〇〇機能 | 〇〇画面 | 〇〇機能のコントローラと○○画面を実装完了した後、コミットしようとしたら競合が発生した。 2日前にも同様の競合が多発してしていたため、ソースコード編集時のルールを設ける必要がある。 | どのソースコードを編集中であるかをメンバー間で連携するために、編集中のソースコードの名前をSlackで共有するルールを作る。 | 2016-10-20 | 担当A | ルールを作り、各メンバがルールを守ることで競合が発生しなくなったので、完了とする | 2016-10-25 | 担当B
1 |  |  |  | ITの知識をさらに身につけないといけない。 自分が思っていることを上手に言語化できない。 グループワークが時間内に終わらなかった。 | 基礎知識の勉強をする。 一度、自分が伝えたいことを整理してメモとる。 時間配分をはじめに決める。 | 2024-04-15
2 |  |  |  | プログラミングの知識がなく、作業についていくのが精一杯だった。 タイピングが遅かった。 | その日に習ったことを振り返り復習する。 キーボードのショートカットを覚えて操作時間を短縮する。 | 2024-04-15
3 |  |  |  | 「＃」が抜けていたことがあった。「タグ」の使い方が深く理解できていなかったので、ブラウザで表示するときに上手に表示されなかった。資料を見ないと操作ができなかった | ソースが書けたとしても最後まで注意を怠らないこと。 予習、復習をしっかりする | 2024-04-16